## Documento 0
ID | Tarea | Responsable(s) | Verificador(es) | Estatus | Inicio | Fin | Entregable Relacionado | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | ID
1 | Planificación | Nicolás Cabrera | Hugo Zamora | OK | 2026-04-08 | 2026-04-25 | Bitácora de Gestión | [19 empty] | 1
2 | Aspectos formales del documento como índices, redacción y formato. | Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Vicente Blaessinger | OK | 2026-04-07 | 2026-04-25 | Documento 0 Consolidado y Verificado | [19 empty] | 2
3 | Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión, visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros). | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz y Sebastián Valencia | OK | 2026-04-09 | 2026-04-14 | Marco Estratégico y Modelo Organizacional (Organigrama) | [19 empty] | 3
4 | Análisis Externo: PESTEL | Sebastián Valencia | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Infografía de Macroentorno PESTEL | [19 empty] | 4
5 | Análisis Externo: PORTER | Sebastián Valencia | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Modelo de Competitividad de Porter (5 Fuerzas). | [19 empty] | 5
6 | Análisis Interno: CADENA DE VALOR | Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Vicente Blaessinger | OK | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Diagrama de Cadena de Valor | [19 empty] | 6
7 | Análisis Interno: FODA | Sebastián Valencia | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Matriz FODA de Diagnóstico Organizacional | [19 empty] | 7
8 | Levantamiento de Procesos Inicial (BPMN en herramienta Bizagi). | Nicolás Muñoz | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Modelos de Proceso en Estándar BPMN | [19 empty] | 8
9 | Aplicación de Herramienta Cuantitativa: Histograma. | Nicolás Muñoz | Benjamín Aguirre y Vicente Blaessinger | OK | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Gráfico de Frecuencias y Variación | [19 empty] | 9
10 | Aplicación de herramienta Cualitativa: Ishikawa. | Benjamín Aguirre | Hugo Zamora | OK | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Diagrama Causa-Efecto (Espina de Pescado) | [19 empty] | 10
11 | Requerimientos (Funcionales y No Funcionales). | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-09 | 2026-04-24 | Listado Maestro de Requerimientos | [19 empty] | 11
12 | Requerimientos Funcionales en UR (estándar ESA) | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Especificación de Requisitos de Usuario (ESA) | [19 empty] | 12
13 | Casos de USO (extendido) | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Narrativas de Casos de Uso (Gerundio) | [19 empty] | 13
14 | Diagrama de casos de USO | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Diagramas de Interacción UML | [19 empty] | 14
15 | Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso) | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Sebastían Valencia y Nicolás Muñoz | OK | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | [19 empty] | 15
16 | Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos). | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Definición de Objetivos del Proyecto | [19 empty] | 16
17 | Currículum Vitae | Todos los integrantes | Hugo Zamora | OK | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Anexo de Perfiles Profesionales del Equipo | [19 empty] | 17
18 | Correo de aceptación de requisitos por parte del usuario | Vicente Blaessinger | Nicolás Cabrera | OK | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Evidencia de Validación del Cliente | [19 empty] | 18
19 | Estimación de Costos y Beneficios | Vicente Blaessinger | Nicolás Cabrera | OK | 2026-04-19 | 2026-04-22 | Análisis de Viabilidad Económica (VAN/TIR) | [19 empty] | 19
20 | Dimensión Técnica del proyecto | Vicente Blaessinger | Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Arquitectura y Stack Tecnológico | [19 empty] | 20

## Scrum++ Incremento 1
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | PROYECTO
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Desarrollar 30% del proyecto = 22 Casos de Uso Extendidos | Inicio | Fin | HH Efectivas | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Desarrollar módulo controlador y vista para el registro de pacientes con validación de campos. | Vicente Blaessinger | 2 | En curso | Registrando paciente con validación de integridad | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Construir vistas y controlador para la creación y acreditación de perfiles médicos. | Vicente Blaessinger | 3 | En curso | Registrando y acreditando profesional de salud | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 3
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Configurar restricciones de integridad en base de datos y manejo de errores de duplicidad. | Vicente Blaessinger | 3 | En curso | Controlando unicidad de cuentas de usuario | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 2.5
2 (Media) | Seguridad | Implementar flujo de verificación de identidad mediante la emisión y validación de códigos OTP. | Nicolás Muñoz | 3 | En curso | Verificando identidad mediante código OTP | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 3
1 (Alta) | Seguridad | Implementar algoritmo de encriptación de contraseñas y validación de tokens de sesión. | Hugo Zamora | 3 | En curso | Autenticando usuario y resguardando credenciales | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 3.5
1 (Alta) | Seguridad | Programar componente intermediario middleware para restringir rutas según el perfil. | Hugo Zamora | 3 | En curso | Controlando acceso basado en roles RBAC | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 3
3 (Baja) | Seguridad | Construir función de persistencia automática para registrar eventos críticos del sistema. | Nicolás Muñoz | 2 | En curso | Registrando bitácora de auditoría de seguridad | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 1.5
3 (Baja) | Administración | Desarrollar panel de administración y controladores para gestionar variables globales. | Hugo Zamora | 3 | En curso | Gestionando Parámetros Globales del Sistema | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2.5
2 (Media) | Gestión Profesional | Desarrollar y conectar la interfaz del panel de control para los profesionales. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | Visualizando panel interno de gestión profesional | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 3
1 (Alta) | Agendamiento | Programar algoritmo de filtrado y grilla de horarios dinámicos en la interfaz. | Benjamín Aguirre | 5 | En curso | Buscando y seleccionando cita en el motor de agendamiento | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 5.5
1 (Alta) | Agendamiento | Implementar transacciones seguras en base de datos para prevenir cruces de agendas. | Nicolás Muñoz | 5 | En curso | Controlando concurrencia de bloqueo de agendamiento | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 6.5
3 (Baja) | Agendamiento | Construir vista y controladores para insertar y gestionar bloqueos temporales en la agenda. | Nicolás Cabrera | 2 | En curso | Restringiendo disponibilidad administrativa | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 2
1 (Alta) | Agendamiento | Programar lógica de backend que valide las transiciones permitidas del estado de la cita. | Sebastián Valencia | 3 | En curso | Transicionando máquina de estados de cita | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3.5
2 (Media) | Documentación Clínica | Desarrollar vista consolidada que consuma y renderice el historial del paciente. | Benjamín Aguirre | 4 | En curso | Consolidando historial en ficha clínica electrónica | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 4
2 (Media) | Documentación Clínica | Diseñar formulario clínico y controlador de inserción de antecedentes iniciales. | Nicolás Muñoz | 3 | En curso | Registrando antecedentes en evaluación inicial | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2.5
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Programar vista de sesión médica y controlador para guardar la evolución clínica. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | Documentando intervención y respuesta fisiológica | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 3
3 (Baja) | Documentación Clínica | Implementar módulo de seguimiento con cálculo del avance porcentual terapéutico. | Hugo Zamora | 2 | En curso | Definiendo metas y objetivos terapéuticos | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Construir controladores para la captura asíncrona de marcas de tiempo de atención. | Benjamín Aguirre | 2 | En curso | Registrando marcas temporales de la prestación | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.5
3 (Baja) | Documentación Clínica | Integrar validación de credenciales para el proceso de sellado del documento clínico. | Nicolás Cabrera | 3 | En curso | Firmando digitalmente documentos clínicos | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.5
2 (Media) | Documentación Clínica | Programar restricción en la base de datos que rechace modificaciones a registros cerrados. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | Asegurando inalterabilidad de registros clínicos | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 3
2 (Media) | Integración | Construir capa adaptadora para procesar e intercambiar información con proveedores externos. | Hugo Zamora | 4 | En curso | Intercambiando Datos con Proveedor Externo | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3
3 (Baja) | Integración | Desarrollar algoritmo recursivo para reintentos de conexión ante fallos de red. | Hugo Zamora | 3 | En curso | Ejecutando Lógica de Reintento ante Fallos | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2