## Documento 0
ID | Tarea | Responsable(s) | Verificador(es) | Estatus | Inicio | Fin | Entregable Relacionado | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | ID
1 | Planificación | Nicolás Cabrera | Hugo Zamora | OK | 2026-04-08 | 2026-04-25 | Bitácora de Gestión | [19 empty] | 1
2 | Aspectos formales del documento como índices, redacción y formato. | Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Vicente Blaessinger | OK | 2026-04-07 | 2026-04-25 | Documento 0 Consolidado y Verificado | [19 empty] | 2
3 | Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión, visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros). | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz y Sebastián Valencia | OK | 2026-04-09 | 2026-04-14 | Marco Estratégico y Modelo Organizacional (Organigrama) | [19 empty] | 3
4 | Análisis Externo: PESTEL | Sebastián Valencia | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Infografía de Macroentorno PESTEL | [19 empty] | 4
5 | Análisis Externo: PORTER | Sebastián Valencia | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Modelo de Competitividad de Porter (5 Fuerzas). | [19 empty] | 5
6 | Análisis Interno: CADENA DE VALOR | Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Vicente Blaessinger | OK | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Diagrama de Cadena de Valor | [19 empty] | 6
7 | Análisis Interno: FODA | Sebastián Valencia | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Matriz FODA de Diagnóstico Organizacional | [19 empty] | 7
8 | Levantamiento de Procesos Inicial (BPMN en herramienta Bizagi). | Nicolás Muñoz | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Modelos de Proceso en Estándar BPMN | [19 empty] | 8
9 | Aplicación de Herramienta Cuantitativa: Histograma. | Nicolás Muñoz | Benjamín Aguirre y Vicente Blaessinger | OK | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Gráfico de Frecuencias y Variación | [19 empty] | 9
10 | Aplicación de herramienta Cualitativa: Ishikawa. | Benjamín Aguirre | Hugo Zamora | OK | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Diagrama Causa-Efecto (Espina de Pescado) | [19 empty] | 10
11 | Requerimientos (Funcionales y No Funcionales). | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-09 | 2026-04-24 | Listado Maestro de Requerimientos | [19 empty] | 11
12 | Requerimientos Funcionales en UR (estándar ESA) | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Especificación de Requisitos de Usuario (ESA) | [19 empty] | 12
13 | Casos de USO (extendido) | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Narrativas de Casos de Uso (Gerundio) | [19 empty] | 13
14 | Diagrama de casos de USO | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Diagramas de Interacción UML | [19 empty] | 14
15 | Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso) | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Sebastían Valencia y Nicolás Muñoz | OK | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | [19 empty] | 15
16 | Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos). | Vicente Blaessinger, Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | Nicolás Muñoz, Sebastián Valencia y Benjamín Aguirre | OK | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Definición de Objetivos del Proyecto | [19 empty] | 16
17 | Currículum Vitae | Todos los integrantes | Hugo Zamora | OK | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Anexo de Perfiles Profesionales del Equipo | [19 empty] | 17
18 | Correo de aceptación de requisitos por parte del usuario | Vicente Blaessinger | Nicolás Cabrera | OK | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Evidencia de Validación del Cliente | [19 empty] | 18
19 | Estimación de Costos y Beneficios | Vicente Blaessinger | Nicolás Cabrera | OK | 2026-04-19 | 2026-04-22 | Análisis de Viabilidad Económica (VAN/TIR) | [19 empty] | 19
20 | Dimensión Técnica del proyecto | Vicente Blaessinger | Nicolás Cabrera y Hugo Zamora | OK | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Arquitectura y Stack Tecnológico | [19 empty] | 20

## Scrum++ Incremento 1
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | PROYECTO
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Desarrollar 30% del proyecto = 22 Casos de Uso Extendidos | Inicio | Fin | HH Efectivas | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Desarrollar módulo controlador y vista para el registro de pacientes con validación de campos. | Vicente Blaessinger | 2 | OK | Registrando paciente con validación de integridad | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Construir vistas y controlador para la creación y acreditación de perfiles médicos. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | Registrando y acreditando profesional de salud | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 3
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Configurar restricciones de integridad en base de datos y manejo de errores de duplicidad. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | Controlando unicidad de cuentas de usuario | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 2.5
2 (Media) | Seguridad | Implementar flujo de verificación de identidad mediante la emisión y validación de códigos OTP. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | Verificando identidad mediante código OTP | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 3
1 (Alta) | Seguridad | Implementar algoritmo de encriptación de contraseñas y validación de tokens de sesión. | Hugo Zamora | 3 | OK | Autenticando usuario y resguardando credenciales | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 3.5
1 (Alta) | Seguridad | Programar componente intermediario middleware para restringir rutas según el perfil. | Hugo Zamora | 3 | OK | Controlando acceso basado en roles RBAC | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 3
3 (Baja) | Seguridad | Construir función de persistencia automática para registrar eventos críticos del sistema. | Nicolás Muñoz | 2 | OK | Registrando bitácora de auditoría de seguridad | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 1.5
3 (Baja) | Administración | Desarrollar panel de administración y controladores para gestionar variables globales. | Hugo Zamora | 3 | OK | Gestionando Parámetros Globales del Sistema | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2.5
2 (Media) | Gestión Profesional | Desarrollar y conectar la interfaz del panel de control para los profesionales. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Visualizando panel interno de gestión profesional | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 3
1 (Alta) | Agendamiento | Programar algoritmo de filtrado y grilla de horarios dinámicos en la interfaz. | Benjamín Aguirre | 5 | OK | Buscando y seleccionando cita en el motor de agendamiento | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 5.5
1 (Alta) | Agendamiento | Implementar transacciones seguras en base de datos para prevenir cruces de agendas. | Nicolás Muñoz | 5 | OK | Controlando concurrencia de bloqueo de agendamiento | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 6.5
3 (Baja) | Agendamiento | Construir vista y controladores para insertar y gestionar bloqueos temporales en la agenda. | Nicolás Cabrera | 2 | OK | Restringiendo disponibilidad administrativa | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 2
1 (Alta) | Agendamiento | Programar lógica de backend que valide las transiciones permitidas del estado de la cita. | Sebastián Valencia | 3 | OK | Transicionando máquina de estados de cita | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3.5
2 (Media) | Documentación Clínica | Desarrollar vista consolidada que consuma y renderice el historial del paciente. | Benjamín Aguirre | 4 | OK | Consolidando historial en ficha clínica electrónica | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 4
2 (Media) | Documentación Clínica | Diseñar formulario clínico y controlador de inserción de antecedentes iniciales. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | Registrando antecedentes en evaluación inicial | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2.5
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Programar vista de sesión médica y controlador para guardar la evolución clínica. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Documentando intervención y respuesta fisiológica | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 3
3 (Baja) | Documentación Clínica | Implementar módulo de seguimiento con cálculo del avance porcentual terapéutico. | Hugo Zamora | 2 | OK | Definiendo metas y objetivos terapéuticos | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Construir controladores para la captura asíncrona de marcas de tiempo de atención. | Benjamín Aguirre | 2 | OK | Registrando marcas temporales de la prestación | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.5
3 (Baja) | Documentación Clínica | Integrar validación de credenciales para el proceso de sellado del documento clínico. | Nicolás Cabrera | 3 | OK | Firmando digitalmente documentos clínicos | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.5
2 (Media) | Documentación Clínica | Programar restricción en la base de datos que rechace modificaciones a registros cerrados. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Asegurando inalterabilidad de registros clínicos | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 3
2 (Media) | Integración | Construir capa adaptadora para procesar e intercambiar información con proveedores externos. | Hugo Zamora | 4 | OK | Intercambiando Datos con Proveedor Externo | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3
3 (Baja) | Integración | Desarrollar algoritmo recursivo para reintentos de conexión ante fallos de red. | Hugo Zamora | 3 | OK | Ejecutando Lógica de Reintento ante Fallos | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2

## Scrum++ Incremento 2
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT |  | PROYECTO
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | CU | Desarrollar 40% del proyecto = 31 Casos de Uso Extendidos | Inicio | Fin | HH Efectivas | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11
2 (Media) | Seguridad | Desarrollar interfaz y controlador para solicitar el envío automático de código de recuperación. | Benjamín Aguirre | 4 | OK | 06 | Solicitando restablecimiento de credenciales | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 3
2 (Media) | Seguridad | Construir formulario y controlador para validar código y guardar la nueva contraseña cifrada. | Hugo Zamora | 3 | OK | 07 | Ejecutando cambio de contraseña | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 3
3 (Baja) | Seguridad | Implementar panel de dispositivos conectados y controlador para la invalidación remota de sesiones. | Hugo Zamora | 5 | OK | 08 | Gestionando sesiones y tokens de acceso | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 5
3 (Baja) | Gestión de Usuarios | Programar módulo de ajustes para configurar la visibilidad pública de los datos de contacto. | Sebastián Valencia | 2 | OK | 09 | Configurando privacidad de datos de contacto | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 3
2 (Media) | Gestión de Usuarios | Desarrollar vista de edición de perfil profesional con carga de archivos multimedia y textos. | Sebastián Valencia | 3 | OK | 10 | Administrando catálogo de perfil profesional | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 4
2 (Media) | Agendamiento | Programar lógica de validación de plazos y controlador para actualizar la fecha de citas. | Benjamín Aguirre | 4 | OK | 17 | Gestionando reprogramación de cita | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3
1 (Alta) | Agendamiento | Construir controlador para anular reservas y activar notificaciones automáticas a la lista de espera. | Benjamín Aguirre | 5 | OK | 18 | Cancelando cita y liberando recursos | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 5
3 (Baja) | Agendamiento | Implementar módulo de auditoría para registrar el responsable y justificación en modificaciones de agenda. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | 22 | Registrando trazabilidad de transiciones de agenda | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3
2 (Media) | Triaje Digital e IA | Desarrollar interfaz interactiva con lógica condicional para la captura estructurada de sintomatología previa. | Nicolás Muñoz | 4 | OK | 23 | Ejecutando entrevista clínica automatizada de triaje | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3
2 (Media) | Triaje Digital e IA | Programar algoritmo de mapeo para traspasar y categorizar los síntomas directamente a la anamnesis. | Nicolás Muñoz | 5 | OK | 24 | Estructurando datos de sintomatología a Ficha Clínica | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 6
2 (Media) | Triaje Digital e IA | Crear vista modal y controlador para registrar la aceptación obligatoria del descargo de responsabilidad. | Nicolás Cabrera | 3 | OK | 27 | Registrando aceptación de disclaimer legal | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
2 (Media) | Documentación Clínica | Implementar controlador para anexar correcciones a registros cerrados generando nuevas versiones inalterables. | Vicente Blaessinger | 2 | OK | 31 | Gestionando versionado de correcciones auditadas | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
2 (Media) | Documentación Clínica | Construir módulo y controlador para la carga segura de archivos médicos al repositorio central. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | 33 | Almacenando archivos en repositorio multimedia | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3
3 (Baja) | Documentación Clínica | Desarrollar funcionalidad de asignación de metadatos para clasificar y filtrar documentos clínicos guardados. | Vicente Blaessinger | 5 | OK | 34 | Categorizando documentos mediante metadatos | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 4
3 (Baja) | Documentación Clínica | Integrar visor de documentos en la plataforma con control de acceso para evitar descargas. | Nicolás Cabrera | 3 | OK | 35 | Visualizando archivos con visor embebido | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 4
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Programar función de captura y validación de geolocalización cruzada para atenciones en domicilio. | Benjamín Aguirre | 2 | OK | 39 | Validando presencialidad mediante coordenadas GPS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 3
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Implementar lógica de validación multi-factor para certificar la ejecución de la atención médica. | Sebastián Valencia | 3 | OK | 41 | Validando sesión mediante protocolo multi-factor | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Desarrollar componente de lienzo táctil para capturar y guardar la firma manuscrita del paciente. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | 42 | Capturando firma manuscrita de conformidad | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 4
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Construir proceso en segundo plano para registrar métricas de red como evidencia de teleconsultas. | Benjamín Aguirre | 2 | OK | 43 | Registrando evidencia técnica de teleconsulta | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 3
2 (Media) | Seguimiento y Pautas | Desarrollar buscador indexado y vista previa para seleccionar recursos en el catálogo terapéutico. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | 46 | Seleccionando material en biblioteca centralizada | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
2 (Media) | Seguimiento y Pautas | Construir formulario para configurar parámetros de carga física y temporalidad de las rutinas. | Nicolás Muñoz | 4 | OK | 47 | Prescribiendo pautas de ejercicio técnico | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 4
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Desarrollar interfaz y controlador para registrar asíncronamente la ejecución diaria de ejercicios prescritos. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | 48 | Registrando cumplimiento diario de tareas | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 3
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Programar validador automático para revocar el acceso a rutinas una vez cumplida su vigencia. | Nicolás Cabrera | 2 | OK | 49 | Controlando vigencia y ciclo de vida de pautas | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 3
1 (Alta) | Integración y Finanzas | Programar módulo de ingreso y conexión para validar la cobertura previsional del paciente. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | 66 | Registrando y Validando Bonos de Cobertura | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 4
1 (Alta) | Integración y Finanzas | Desarrollar lógica de cálculo de copagos y persistir el registro contable de la transacción. | Hugo Zamora | 2 | OK | 67 | Registrando Transacciones y Copagos | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 3
2 (Media) | Integración y Finanzas | Implementar bitácora de auditoría para guardar el historial de comunicaciones con servicios externos. | Hugo Zamora | 3 | OK | 69 | Registrando en Bitácora de Transacciones Externas | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 4
2 (Media) | Integración y Finanzas | Programar algoritmo para descontar las atenciones realizadas del saldo disponible en el bono previsional. | Hugo Zamora | 3 | OK | 71 | Sincronizando y Validando Sesiones Bonificables | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2
2 (Media) | Gestión Clínica | Desarrollar interfaz de calendario para cambiar estados de citas y descontar automáticamente sesiones pagadas. | Vicente Blaessinger | 2 | OK | 76 | Ejecutando transacciones en máquina de estados de la cita | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3
2 (Media) | Gestión Clínica | Construir vistas dinámicas que adapten los formularios clínicos según la especialidad del profesional. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | 77 | Renderizando plantillas dinámicas de evaluación | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4
1 (Alta) | Gestión Clínica | Configurar validaciones en el servidor para vincular cada atención obligatoriamente a un episodio clínico. | Nicolás Muñoz | 2 | OK | 78 | Agrupando registros bajo entidad episodio clínico | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 3
1 (Alta) | Arquitectura | Programar enrutamiento protegido para mostrar interfaces distintas dependiendo de los permisos del usuario. | Benjamín Aguirre | 5 | OK | 79 | Segregando interfaces según rol de acceso | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 5

## Scrum++ Incremento 3
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT |  | PROYECTO
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | CU | Desarrollar 25% del proyecto = 20 Casos de Uso Extendidos | Inicio | Fin | HH Efectivas | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06
3 (Baja) | Agendamiento | Programar lógica de validación y controlador para gestionar automáticamente la lista de espera. | Nicolás Cabrera | 2 | En curso | 19 | Gestionando lista de espera secuencial | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 4
2 (Media) | Agendamiento | Desarrollar vista y controlador para solicitar y registrar la confirmación de asistencia del paciente. | Nicolás Cabrera | 3 | En curso | 21 | Confirmando asistencia a cita de forma distribuida | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 5
3 (Baja) | Triaje Digital e IA | Programar algoritmo de procesamiento para analizar respuestas de triaje y guardar el reporte pre-clínico. | Vicente Blaessinger | 3 | En curso | 25 | Sintetizando reporte de hallazgos pre-clínicos | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6
3 (Baja) | Triaje Digital e IA | Construir lógica condicional y vista para sugerir la derivación del paciente según especialidad clínica. | Vicente Blaessinger | 4 | En curso | 26 | Sugiriendo derivación por especialidad clínica | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Implementar proceso en segundo plano para calcular el índice de adherencia y generar alertas médicas. | Sebastián Valencia | 2 | En curso | 44 | Actualizando indicadores de adherencia y síntomas | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 4
2 (Media) | Seguimiento y Pautas | Desarrollar vistas dinámicas y gráficos interactivos para visualizar el progreso y síntomas del paciente. | Sebastián Valencia | 2 | En curso | 45 | Visualizando progreso en dashboard gráfico | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Programar algoritmo de evaluación para comparar reportes de dolor y emitir alertas de deterioro clínico. | Vicente Blaessinger | 3 | En curso | 50 | Generando y Notificando Alerta por Deterioro Clínico | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
2 (Media) | Arquitectura | Construir módulo despachador para emitir avisos del sistema mediante notificaciones push, correo y app. | Nicolás Cabrera | 2 | En curso | 52 | Emitiendo Notificaciones Multicanal | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Desarrollar interfaz y lógica de cifrado para la mensajería clínica en tiempo real entre paciente y profesional. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | 53 | Comunicando Mediante Mensajería Clínica Cifrada | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5
3 (Baja) | Gestión de Usuarios | Construir formulario interactivo y controlador para capturar la evaluación y reseña del paciente tras la sesión. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | 55 | Evaluando Satisfacción Post-Sesión | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
3 (Baja) | Gestión de Usuarios | Desarrollar vista administrativa y lógica de actualización para moderar y publicar testimonios de pacientes. | Benjamín Aguirre | 2 | En curso | 56 | Moderando Testimonios Públicos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
3 (Baja) | Seguridad | Programar filtro de validación basado en diccionario para bloquear automáticamente términos restringidos en textos. | Benjamín Aguirre | 4 | En curso | 57 | Filtrando Automáticamente Contenido Restringido | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 4
3 (Baja) | Agendamiento | Desarrollar componente público para visualizar el promedio de calificación y reseñas de profesionales en el buscador. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | 58 | Calculando y Visualizando Calificación Profesional | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
3 (Baja) | Soporte Técnico | Construir interfaz y controlador para registrar solicitudes de ayuda técnica adjuntando capturas de pantalla. | Hugo Zamora | 3 | En curso | 60 | Registrando y Siguiendo Solicitudes de Soporte | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5
3 (Baja) | Soporte Técnico | Programar enrutador automático para asignar y distribuir tickets de atención según el área administrativa. | Hugo Zamora | 2 | En curso | 61 | Enrutando Automáticamente Solicitudes por Categoría | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2
2 (Media) | Gestión Clínica | Desarrollar módulo de consultas para generar y exportar reportes operativos en múltiples formatos descargables. | Hugo Zamora | 2 | En curso | 63 | Generando y Exportando Reportes Operativos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
3 (Baja) | Gestión Clínica | Construir dashboard administrativo con gráficos y agregaciones de base de datos para monitorear KPIs. | Hugo Zamora | 3 | En curso | 64 | Visualizando Dashboard de Monitoreo de KPIs | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
1 (Alta) | Integración y Finanzas | Programar conexión con pasarela de pago y lógica de reserva para cobrar prestaciones o planes por anticipado. | Nicolás Muñoz | 3 | En curso | 73 | Comercializando prestaciones con restricción de cobro anticipado | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 6
2 (Media) | Integración y Finanzas | Desarrollar lógica financiera para gestionar pagos de diferencias por cambios de plan y procesar devoluciones automáticas. | Nicolás Muñoz | 2 | En curso | 74 | Actualizando y devolviendo transacciones financieras | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2
2 (Media) | Integración y Finanzas | Implementar módulo de cálculo y vista consolidada inalterable para emitir liquidaciones mensuales de profesionales. | Nicolás Muñoz | 5 | En curso | 75 | Liquidando ganancias en panel financiero | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 5

## Scrum++ Incremento 4
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT |  | PROYECTO
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | CU | Desarrollar 5% del proyecto = 6 Casos de Uso Extendidos | Inicio | Fin | HH Efectivas | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14
2 (Media) |  |  | Vicente Blaessinger |  | Pendiente | 37 | Emitiendo informe de alta y cierre de episodio
3 (Baja) |  |  | Nicolás Cabrera |  | Pendiente | 51 | Habilitando Automáticamente Contenidos de Preparación para el Alta
3 (Baja) |  |  | Sebastián Valencia |  | Pendiente | 54 | Enviando Mensajes de Refuerzo Positivo
3 (Baja) |  |  | Benjamín Aguirre |  | Pendiente | 62 | Escalando Automáticamente Eventos Críticos a Supervisión
2 (Media) |  |  | Hugo Zamora |  | Pendiente | 65 | Registrando y Siguiendo Derivaciones Internas
1 (Alta) |  |  | Nicolás Muñoz |  | Pendiente | 72 | Ingresando Datos mediante Interfaz de Contingencia

## Backlog List Incremental
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | PROYECTO
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Desarrollar 95% del proyecto = 73 Casos de Uso Extendidos | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Desarrollar módulo controlador y vista para el registro de pacientes con validación de campos. | Vicente Blaessinger | 2 | OK | Registrando paciente con validación de integridad | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Construir vistas y controlador para la creación y acreditación de perfiles médicos. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | Registrando y acreditando profesional de salud | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 3
1 (Alta) | Gestión de Usuarios | Configurar restricciones de integridad en base de datos y manejo de errores de duplicidad. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | Controlando unicidad de cuentas de usuario | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 2.5
2 (Media) | Seguridad | Implementar flujo de verificación de identidad mediante la emisión y validación de códigos OTP. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | Verificando identidad mediante código OTP | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 3
1 (Alta) | Seguridad | Implementar algoritmo de encriptación de contraseñas y validación de tokens de sesión. | Hugo Zamora | 3 | OK | Autenticando usuario y resguardando credenciales | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 3.5
1 (Alta) | Seguridad | Programar componente intermediario middleware para restringir rutas según el perfil. | Hugo Zamora | 3 | OK | Controlando acceso basado en roles RBAC | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 3
3 (Baja) | Seguridad | Construir función de persistencia automática para registrar eventos críticos del sistema. | Nicolás Muñoz | 2 | OK | Registrando bitácora de auditoría de seguridad | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 1.5
3 (Baja) | Administración | Desarrollar panel de administración y controladores para gestionar variables globales. | Hugo Zamora | 3 | OK | Gestionando Parámetros Globales del Sistema | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2.5
2 (Media) | Gestión Profesional | Desarrollar y conectar la interfaz del panel de control para los profesionales. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Visualizando panel interno de gestión profesional | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 3
1 (Alta) | Agendamiento | Programar algoritmo de filtrado y grilla de horarios dinámicos en la interfaz. | Benjamín Aguirre | 5 | OK | Buscando y seleccionando cita en el motor de agendamiento | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 5.5
1 (Alta) | Agendamiento | Implementar transacciones seguras en base de datos para prevenir cruces de agendas. | Nicolás Muñoz | 5 | OK | Controlando concurrencia de bloqueo de agendamiento | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 6.5
3 (Baja) | Agendamiento | Construir vista y controladores para insertar y gestionar bloqueos temporales en la agenda. | Nicolás Cabrera | 2 | OK | Restringiendo disponibilidad administrativa | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 2
1 (Alta) | Agendamiento | Programar lógica de backend que valide las transiciones permitidas del estado de la cita. | Sebastián Valencia | 3 | OK | Transicionando máquina de estados de cita | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3.5
2 (Media) | Documentación Clínica | Desarrollar vista consolidada que consuma y renderice el historial del paciente. | Benjamín Aguirre | 4 | OK | Consolidando historial en ficha clínica electrónica | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 4
2 (Media) | Documentación Clínica | Diseñar formulario clínico y controlador de inserción de antecedentes iniciales. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | Registrando antecedentes en evaluación inicial | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2.5
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Programar vista de sesión médica y controlador para guardar la evolución clínica. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Documentando intervención y respuesta fisiológica | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 3
3 (Baja) | Documentación Clínica | Implementar módulo de seguimiento con cálculo del avance porcentual terapéutico. | Hugo Zamora | 2 | OK | Definiendo metas y objetivos terapéuticos | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Construir controladores para la captura asíncrona de marcas de tiempo de atención. | Benjamín Aguirre | 2 | OK | Registrando marcas temporales de la prestación | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.5
3 (Baja) | Documentación Clínica | Integrar validación de credenciales para el proceso de sellado del documento clínico. | Nicolás Cabrera | 3 | OK | Firmando digitalmente documentos clínicos | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.5
2 (Media) | Documentación Clínica | Programar restricción en la base de datos que rechace modificaciones a registros cerrados. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Asegurando inalterabilidad de registros clínicos | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 3
2 (Media) | Integración | Construir capa adaptadora para procesar e intercambiar información con proveedores externos. | Hugo Zamora | 4 | OK | Intercambiando Datos con Proveedor Externo | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3
3 (Baja) | Integración | Desarrollar algoritmo recursivo para reintentos de conexión ante fallos de red. | Hugo Zamora | 3 | OK | Ejecutando Lógica de Reintento ante Fallos | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2
2 (Media) | Seguridad | Desarrollar interfaz y controlador para solicitar el envío automático de código de recuperación. | Benjamín Aguirre | 4 | OK | Solicitando restablecimiento de credenciales | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 3
2 (Media) | Seguridad | Construir formulario y controlador para validar código y guardar la nueva contraseña cifrada. | Hugo Zamora | 3 | OK | Ejecutando cambio de contraseña | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 3
3 (Baja) | Seguridad | Implementar panel de dispositivos conectados y controlador para la invalidación remota de sesiones. | Hugo Zamora | 5 | OK | Gestionando sesiones y tokens de acceso | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 5
3 (Baja) | Gestión de Usuarios | Programar módulo de ajustes para configurar la visibilidad pública de los datos de contacto. | Sebastián Valencia | 2 | OK | Configurando privacidad de datos de contacto | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 3
2 (Media) | Gestión de Usuarios | Desarrollar vista de edición de perfil profesional con carga de archivos multimedia y textos. | Sebastián Valencia | 3 | OK | Administrando catálogo de perfil profesional | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 4
2 (Media) | Agendamiento | Programar lógica de validación de plazos y controlador para actualizar la fecha de citas. | Benjamín Aguirre | 4 | OK | Gestionando reprogramación de cita | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3
1 (Alta) | Agendamiento | Construir controlador para anular reservas y activar notificaciones automáticas a la lista de espera. | Benjamín Aguirre | 5 | OK | Cancelando cita y liberando recursos | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 5
3 (Baja) | Agendamiento | Implementar módulo de auditoría para registrar el responsable y justificación en modificaciones de agenda. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Registrando trazabilidad de transiciones de agenda | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3
2 (Media) | Triaje Digital e IA | Desarrollar interfaz interactiva con lógica condicional para la captura estructurada de sintomatología previa. | Nicolás Muñoz | 4 | OK | Ejecutando entrevista clínica automatizada de triaje | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3
2 (Media) | Triaje Digital e IA | Programar algoritmo de mapeo para traspasar y categorizar los síntomas directamente a la anamnesis. | Nicolás Muñoz | 5 | OK | Estructurando datos de sintomatología a Ficha Clínica | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 6
2 (Media) | Triaje Digital e IA | Crear vista modal y controlador para registrar la aceptación obligatoria del descargo de responsabilidad. | Nicolás Cabrera | 3 | OK | Registrando aceptación de disclaimer legal | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
2 (Media) | Documentación Clínica | Implementar controlador para anexar correcciones a registros cerrados generando nuevas versiones inalterables. | Vicente Blaessinger | 2 | OK | Gestionando versionado de correcciones auditadas | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
2 (Media) | Documentación Clínica | Construir módulo y controlador para la carga segura de archivos médicos al repositorio central. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | Almacenando archivos en repositorio multimedia | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3
3 (Baja) | Documentación Clínica | Desarrollar funcionalidad de asignación de metadatos para clasificar y filtrar documentos clínicos guardados. | Vicente Blaessinger | 5 | OK | Categorizando documentos mediante metadatos | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 4
3 (Baja) | Documentación Clínica | Integrar visor de documentos en la plataforma con control de acceso para evitar descargas. | Nicolás Cabrera | 3 | OK | Visualizando archivos con visor embebido | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 4
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Programar función de captura y validación de geolocalización cruzada para atenciones en domicilio. | Benjamín Aguirre | 2 | OK | Validando presencialidad mediante coordenadas GPS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 3
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Implementar lógica de validación multi-factor para certificar la ejecución de la atención médica. | Sebastián Valencia | 3 | OK | Validando sesión mediante protocolo multi-factor | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Desarrollar componente de lienzo táctil para capturar y guardar la firma manuscrita del paciente. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Capturando firma manuscrita de conformidad | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 4
2 (Media) | Ejecución de Sesión | Construir proceso en segundo plano para registrar métricas de red como evidencia de teleconsultas. | Benjamín Aguirre | 2 | OK | Registrando evidencia técnica de teleconsulta | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 3
2 (Media) | Seguimiento y Pautas | Desarrollar buscador indexado y vista previa para seleccionar recursos en el catálogo terapéutico. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | Seleccionando material en biblioteca centralizada | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
2 (Media) | Seguimiento y Pautas | Construir formulario para configurar parámetros de carga física y temporalidad de las rutinas. | Nicolás Muñoz | 4 | OK | Prescribiendo pautas de ejercicio técnico | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 4
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Desarrollar interfaz y controlador para registrar asíncronamente la ejecución diaria de ejercicios prescritos. | Nicolás Muñoz | 3 | OK | Registrando cumplimiento diario de tareas | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 3
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Programar validador automático para revocar el acceso a rutinas una vez cumplida su vigencia. | Nicolás Cabrera | 2 | OK | Controlando vigencia y ciclo de vida de pautas | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 3
1 (Alta) | Integración y Finanzas | Programar módulo de ingreso y conexión para validar la cobertura previsional del paciente. | Benjamín Aguirre | 3 | OK | Registrando y Validando Bonos de Cobertura | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 4
1 (Alta) | Integración y Finanzas | Desarrollar lógica de cálculo de copagos y persistir el registro contable de la transacción. | Hugo Zamora | 2 | OK | Registrando Transacciones y Copagos | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 3
2 (Media) | Integración y Finanzas | Implementar bitácora de auditoría para guardar el historial de comunicaciones con servicios externos. | Hugo Zamora | 3 | OK | Registrando en Bitácora de Transacciones Externas | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 4
2 (Media) | Integración y Finanzas | Programar algoritmo para descontar las atenciones realizadas del saldo disponible en el bono previsional. | Hugo Zamora | 3 | OK | Sincronizando y Validando Sesiones Bonificables | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2
2 (Media) | Gestión Clínica | Desarrollar interfaz de calendario para cambiar estados de citas y descontar automáticamente sesiones pagadas. | Vicente Blaessinger | 2 | OK | Ejecutando transacciones en máquina de estados de la cita | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3
2 (Media) | Gestión Clínica | Construir vistas dinámicas que adapten los formularios clínicos según la especialidad del profesional. | Vicente Blaessinger | 3 | OK | Renderizando plantillas dinámicas de evaluación | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4
1 (Alta) | Gestión Clínica | Configurar validaciones en el servidor para vincular cada atención obligatoriamente a un episodio clínico. | Nicolás Muñoz | 2 | OK | Agrupando registros bajo entidad episodio clínico | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 3
1 (Alta) | Arquitectura | Programar enrutamiento protegido para mostrar interfaces distintas dependiendo de los permisos del usuario. | Benjamín Aguirre | 5 | OK | Segregando interfaces según rol de acceso | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 5
3 (Baja) | Agendamiento | Programar lógica de validación y controlador para gestionar automáticamente la lista de espera. | Nicolás Cabrera | 2 | En curso | Gestionando lista de espera secuencial | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 4
2 (Media) | Agendamiento | Desarrollar vista y controlador para solicitar y registrar la confirmación de asistencia del paciente. | Nicolás Cabrera | 3 | En curso | Confirmando asistencia a cita de forma distribuida | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 5
3 (Baja) | Triaje Digital e IA | Programar algoritmo de procesamiento para analizar respuestas de triaje y guardar el reporte pre-clínico. | Vicente Blaessinger | 3 | En curso | Sintetizando reporte de hallazgos pre-clínicos | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6
3 (Baja) | Triaje Digital e IA | Construir lógica condicional y vista para sugerir la derivación del paciente según especialidad clínica. | Vicente Blaessinger | 4 | En curso | Sugiriendo derivación por especialidad clínica | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Implementar proceso en segundo plano para calcular el índice de adherencia y generar alertas médicas. | Sebastián Valencia | 2 | En curso | Actualizando indicadores de adherencia y síntomas | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 4
2 (Media) | Seguimiento y Pautas | Desarrollar vistas dinámicas y gráficos interactivos para visualizar el progreso y síntomas del paciente. | Sebastián Valencia | 2 | En curso | Visualizando progreso en dashboard gráfico | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2
3 (Baja) | Seguimiento y Pautas | Programar algoritmo de evaluación para comparar reportes de dolor y emitir alertas de deterioro clínico. | Vicente Blaessinger | 3 | En curso | Generando y Notificando Alerta por Deterioro Clínico | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
2 (Media) | Arquitectura | Construir módulo despachador para emitir avisos del sistema mediante notificaciones push, correo y app. | Nicolás Cabrera | 2 | En curso | Emitiendo Notificaciones Multicanal | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2
3 (Baja) | Ejecución de Sesión | Desarrollar interfaz y lógica de cifrado para la mensajería clínica en tiempo real entre paciente y profesional. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | Comunicando Mediante Mensajería Clínica Cifrada | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5
3 (Baja) | Gestión de Usuarios | Construir formulario interactivo y controlador para capturar la evaluación y reseña del paciente tras la sesión. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | Evaluando Satisfacción Post-Sesión | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
3 (Baja) | Gestión de Usuarios | Desarrollar vista administrativa y lógica de actualización para moderar y publicar testimonios de pacientes. | Benjamín Aguirre | 2 | En curso | Moderando Testimonios Públicos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
3 (Baja) | Seguridad | Programar filtro de validación basado en diccionario para bloquear automáticamente términos restringidos en textos. | Benjamín Aguirre | 4 | En curso | Filtrando Automáticamente Contenido Restringido | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 4
3 (Baja) | Agendamiento | Desarrollar componente público para visualizar el promedio de calificación y reseñas de profesionales en el buscador. | Benjamín Aguirre | 3 | En curso | Calculando y Visualizando Calificación Profesional | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
3 (Baja) | Soporte Técnico | Construir interfaz y controlador para registrar solicitudes de ayuda técnica adjuntando capturas de pantalla. | Hugo Zamora | 3 | En curso | Registrando y Siguiendo Solicitudes de Soporte | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5
3 (Baja) | Soporte Técnico | Programar enrutador automático para asignar y distribuir tickets de atención según el área administrativa. | Hugo Zamora | 2 | En curso | Enrutando Automáticamente Solicitudes por Categoría | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2
2 (Media) | Gestión Clínica | Desarrollar módulo de consultas para generar y exportar reportes operativos en múltiples formatos descargables. | Hugo Zamora | 2 | En curso | Generando y Exportando Reportes Operativos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
3 (Baja) | Gestión Clínica | Construir dashboard administrativo con gráficos y agregaciones de base de datos para monitorear KPIs. | Hugo Zamora | 3 | En curso | Visualizando Dashboard de Monitoreo de KPIs | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
1 (Alta) | Integración y Finanzas | Programar conexión con pasarela de pago y lógica de reserva para cobrar prestaciones o planes por anticipado. | Nicolás Muñoz | 3 | En curso | Comercializando prestaciones con restricción de cobro anticipado | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 6
2 (Media) | Integración y Finanzas | Desarrollar lógica financiera para gestionar pagos de diferencias por cambios de plan y procesar devoluciones automáticas. | Nicolás Muñoz | 2 | En curso | Actualizando y devolviendo transacciones financieras | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2
2 (Media) | Integración y Finanzas | Implementar módulo de cálculo y vista consolidada inalterable para emitir liquidaciones mensuales de profesionales. | Nicolás Muñoz | 5 | En curso | Liquidando ganancias en panel financiero | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 5